## Sheet1
Activități |  | Luna1 |  |  |  | Luna2 | [5 empty] | Luna3 |  |  |  | Luna4
|  | Săp1 | Săp2 | Săp3 | Săp4 | Săp5 | Săp6 | Săp7 | Săp8 |  |  | Săp9 | Săp10 | Săp11 | Săp12 | Săp13 | Săp14 | Săp15 | Săp16
Analiza demeniului de studiu | 1.1 Definirea scopului
1.2 Definirea obiectivelor
1.3 Analiza sistemelor similare
Analiza cerințelor | 2.1 Definirea cerințelor funcționale
2.2 Definirea cerințelor nonfuncționale
2.3 Crearea diagramelor UML
Proiectarea Sistemului | 3.1 Arhitectura generală a sistemului
3.2 Proiectarea bazei de date
3.3 Proiectarea interfeței de utilizator
3.4 Proiectarea procesului de încărcare, descărcare, verificare spațiu
Dezvoltarea sistemului | 4.1 Implementarea bazei de date
4.2 Dezvoltarea funcționalului de sistem
4.3 Dezvoltarea interfeței
4.4 Configurare server
Testarea și validarea sistemului | 5.1 Testarea funcționalităților de încărcare/descărcare fișier
5.2 Verificarea permisiunilor
5.3 Verificarea spațiului disponibil
5.4 Testarea interfeței de utilizator
5.5 Testarea sistemului de logare
5.6 Teste de performanță și scalabilitate
Documentarea produsului | 6.1 Informații despre proiect
6.2 Zona de administrare
6.3 Cerințele de sistem
6.4 Procesul de încărcarea fișierului
6.5 Procesul de descărcarea fișierului
Evaluarea economică a proiectului | 7.1 Planificarea elaborării proiectului
7.2 Costurile sistemului
7.3 Efectele sociale
Nr. crt. |  | Luna1 |  |  |  | Luna2 | [5 empty] | Luna3 |  |  |  | Luna4
|  | Săp1 | Săp2 | Săp3 | Săp4 | Săp5 | Săp6 | Săp7 | Săp8 |  |  | Săp9 | Săp10 | Săp11 | Săp12 | Săp13 | Săp14 | Săp15 | Săp16
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
Activități |  | Membrii echipei
|  | Manager proiect | Designer | Dezvoltator | Tester
Analiza demeniului de studiu | 1.1 Definirea scopului | A | C | I | I
| 1.2 Definirea obiectivelor | A | C | I | I
| 1.3 Analiza sistemelor similare | R | C | I | I
Analiza cerințelor | 2.1 Definirea cerințelor funcționale | R | C | I | I
| 2.2 Definirea cerințelor nonfuncționale | R | C | I | I
| 2.3 Crearea diagramelor UML | C | R | I | I
Proiectarea Sistemului | 3.1 Arhitectura generală a sistemului | A | R | C | I
| 3.2 Proiectarea bazei de date | C | R | A | I
| 3.3 Proiectarea interfeței de utilizator | C | R | I | I
| 3.4 Proiectarea procesului de încărcare, descărcare, verificare spațiu | A | C | R | I
Dezvoltarea sistemului | 4.1 Implementarea bazei de date | I | C | R | I
| 4.2 Dezvoltarea funcționalului de sistem | I | C | R | I
| 4.3 Dezvoltarea interfeței | I | C | R | I
| 4.4 Configurare server | I | I | R | I
Testarea și validarea sistemului | 5.1 Testarea funcționalităților de încărcare/descărcare fișier | I | I | C | R
| 5.2 Verificarea permisiunilor | I | I | C | R
| 5.3 Verificarea spațiului disponibil | I | I | C | R
| 5.4 Testarea interfeței de utilizator | I | C | I | R
| 5.5 Testarea sistemului de logare | I | I | C | R
| 5.6 Teste de performanță și scalabilitate | I | I | C | R
Documentarea produsului | 6.1 Informații despre proiect | R | C | I | I
| 6.2 Zona de administrare | R | C | I | I
| 6.3 Cerințele de sistem | A | C | R | I
| 6.4 Procesul de încărcarea fișierului | I | C | R | I
| 6.5 Procesul de descărcarea fișierului | I | C | R | I
Evaluarea economică a proiectului | 7.1 Planificarea elaborării proiectului | A | C | I | I
| 7.2 Costurile sistemului | A | C | I | I
| 7.3 Efectele sociale | R | C | I | I
Sarcina |  | Membrii echipei
|  | Durata estimată (ore) | Responsabil | Cost probabil (M) (MDL) | Cost optimist (MDL) | Cost pesimist (MDL) | Cost PERT (MDL) | Varianța
Analiza demeniului de studiu | 1.1 Definirea scopului | 16 | Manager Proiect | 1120 | 896 | 1344 | 1120 | 5575.1111
| 1.2 Definirea obiectivelor | 16 | Manager Proiect | 1120 | 896 | 1344 | 1120 | 5575.1111
| 1.3 Analiza sistemelor similare | 20 | Manager Proiect | 1400 | 1120 | 1680 | 1400 | 8711.1111
Analiza cerințelor | 2.1 Definirea cerințelor funcționale | 30 | Manager Proiect | 2100 | 1680 | 2520 | 2100 | 19600
| 2.2 Definirea cerințelor nonfuncționale | 30 | Manager Proiect | 2100 | 1680 | 2520 | 2100 | 19600
| 2.3 Crearea diagramelor UML | 48 | Manager Proiect | 3360 | 2688 | 4032 | 3360 | 50176
Proiectarea Sistemului | 3.1 Arhitectura generală a sistemului | 24 | Dezvoltator | 1680 | 1344 | 2016 | 1680 | 12544
| 3.2 Proiectarea bazei de date | 24 | Dezvoltator | 1680 | 1344 | 2016 | 1680 | 12544
| 3.3 Proiectarea interfeței de utilizator | 24 | Designer | 1440 | 1152 | 1728 | 1440 | 9216
| 3.4 Proiectarea procesului de încărcare, descărcare, verificare spațiu | 16 | Dezvoltator | 1280 | 1024 | 1228.8 | 1228.8 | 1165.0844
Dezvoltarea sistemului | 4.1 Implementarea bazei de date | 32 | Dezvoltator | 2560 | 2048 | 2457.6 | 2457.6 | 4660.3378
| 4.2 Dezvoltarea funcționalului de sistem | 160 | Dezvoltator | 12800 | 10240 | 12288 | 12288 | 116508.4444
| 4.3 Dezvoltarea interfeței | 128 | Dezvoltator | 10240 | 8192 | 9830.4 | 9830.4 | 74565.4044
| 4.4 Configurare server | 8 | Dezvoltator | 640 | 512 | 614.4 | 614.4 | 291.2711
Testarea și validarea sistemului | 5.1 Testarea funcționalităților de încărcare/descărcare fișier | 16 | Tester | 800 | 640 | 768 | 768 | 455.1111
| 5.2 Verificarea permisiunilor | 16 | Tester | 800 | 640 | 768 | 768 | 455.1111
| 5.3 Verificarea spațiului disponibil | 16 | Tester | 800 | 640 | 768 | 768 | 455.1111
| 5.4 Testarea interfeței de utilizator | 16 | Tester | 800 | 640 | 768 | 768 | 455.1111
| 5.5 Testarea sistemului de logare | 16 | Tester | 800 | 640 | 768 | 768 | 455.1111
| 5.6 Teste de performanță și scalabilitate | 56 | Tester | 2800 | 2240 | 2688 | 2688 | 5575.1111
Documentarea produsului | 6.1 Informații despre proiect | 16 | Manager Proiect | 1120 | 896 | 1075.2 | 1075.2 | 892.0178
| 6.2 Zona de administrare | 16 | Dezvoltator | 1280 | 1024 | 1228.8 | 1228.8 | 1165.0844
| 6.3 Cerințele de sistem | 16 | Dezvoltator | 1280 | 1024 | 1228.8 | 1228.8 | 1165.0844
| 6.4 Procesul de încărcarea fișierului | 8 | Dezvoltator | 640 | 512 | 614.4 | 614.4 | 291.2711
| 6.5 Procesul de descărcarea fișierului | 8 | Dezvoltator | 640 | 512 | 614.4 | 614.4 | 291.2711
Evaluarea economică a proiectului | 7.1 Planificarea elaborării proiectului | 14 | Manager Proiect | 980 | 784 | 940.8 | 940.8 | 682.9511
| 7.2 Costurile sistemului | 12 | Manager Proiect | 840 | 672 | 806.4 | 806.4 | 501.76
| 7.3 Efectele sociale | 10 | Manager Proiect | 700 | 560 | 672 | 672 | 348.4444
| Total | [5 empty] | 56128 | 353920.4267
Sarcina |  | Membrii echipei
|  | Durata estimată (ore) | Responsabil | Cost probabil, MDL | Cost optimist, MDL | Cost pesimist, MDL | Cost PERT, MDL | Varianța |  | 80 | develop
Analiza demeniului de studiu | 1.1 Definirea scopului | 16 | Manager Proiect | 1120 | 896 | 1344 | 1120 | 5575.1111 |  | 70 | manager
| 1.2 Definirea obiectivelor | 16 | Manager Proiect | 1120 | 896 | 1344 | 1120 | 5575.1111 |  | 60 | designer
| 1.3 Analiza sistemelor similare | 20 | Manager Proiect | 1400 | 1120 | 1680 | 1400 | 8711.1111 |  | 50 | tester
Analiza cerințelor | 2.1 Definirea cerințelor funcționale | 30 | Manager Proiect | 2100 | 1680 | 2520 | 2100 | 19600
| 2.2 Definirea cerințelor nonfuncționale | 30 | Manager Proiect | 2100 | 1680 | 2520 | 2100 | 19600
| 2.3 Crearea diagramelor UML | 48 | Manager Proiect | 3360 | 2688 | 4032 | 3360 | 50176
Proiectarea Sistemului | 3.1 Arhitectura generală a sistemului | 24 | Dezvoltator | 1920 | 1536 | 2304 | 1920 | 16384
| 3.2 Proiectarea bazei de date | 24 | Dezvoltator | 1920 | 1536 | 2304 | 1920 | 16384
| 3.3 Proiectarea interfeței de utilizator | 24 | Designer | 1440 | 1152 | 1728 | 1440 | 9216
| 3.4 Proiectarea procesului de încărcare, descărcare, verificare spațiu | 16 | Dezvoltator | 1280 | 1024 | 1536 | 1280 | 7281.7778
Dezvoltarea sistemului | 4.1 Implementarea bazei de date | 32 | Dezvoltator | 2560 | 2048 | 3072 | 2560 | 29127.1111
| 4.2 Dezvoltarea funcționalului de sistem | 160 | Dezvoltator | 12800 | 10240 | 15360 | 12800 | 728177.7778
| 4.3 Dezvoltarea interfeței | 128 | Dezvoltator | 10240 | 8192 | 12288 | 10240 | 466033.7778
| 4.4 Configurare server | 8 | Dezvoltator | 640 | 512 | 768 | 640 | 1820.4444
Testarea și validarea sistemului | 5.1 Testarea funcționalităților de încărcare/descărcare fișier | 16 | Tester | 800 | 640 | 960 | 800 | 2844.4444
| 5.2 Verificarea permisiunilor | 16 | Tester | 800 | 640 | 960 | 800 | 2844.4444
| 5.3 Verificarea spațiului disponibil | 16 | Tester | 800 | 640 | 960 | 800 | 2844.4444
| 5.4 Testarea interfeței de utilizator | 16 | Tester | 800 | 640 | 960 | 800 | 2844.4444
| 5.5 Testarea sistemului de logare | 16 | Tester | 800 | 640 | 960 | 800 | 2844.4444
| 5.6 Teste de performanță și scalabilitate | 56 | Tester | 2800 | 2240 | 3360 | 2800 | 34844.4444
Documentarea produsului | 6.1 Informații despre proiect | 16 | Manager Proiect | 1120 | 896 | 1344 | 1120 | 5575.1111
| 6.2 Zona de administrare | 16 | Dezvoltator | 1280 | 1024 | 1536 | 1280 | 7281.7778
| 6.3 Cerințele de sistem | 16 | Dezvoltator | 1280 | 1024 | 1536 | 1280 | 7281.7778
| 6.4 Procesul de încărcarea fișierului | 8 | Dezvoltator | 640 | 512 | 768 | 640 | 1820.4444
| 6.5 Procesul de descărcarea fișierului | 8 | Dezvoltator | 640 | 512 | 768 | 640 | 1820.4444
Evaluarea economică a proiectului | 7.1 Planificarea elaborării proiectului | 14 | Manager Proiect | 980 | 784 | 1176 | 980 | 4268.4444
| 7.2 Costurile sistemului | 12 | Manager Proiect | 840 | 672 | 1008 | 840 | 3136
| 7.3 Efectele sociale | 10 | Manager Proiect | 700 | 560 | 840 | 700 | 2177.7778
| Total |  | Total preț | 58280 | 46624 | 69936 | 58280 | 1466090.6667
|  |  | Total ore | 812 | 649.6 | 974.4